## Sheet1
附件：
鄂尔多斯市康巴什区就业促进行动实施方案任务清单
共包括6个方面、26项具体任务。
序号 | 项目 | 具体任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注
1 | （一）产业带动挖掘新就业岗位（6项任务） | 1.把高质量充分就业作为重要目标，持续推进全员招商、精准招商、搭车招商、联合招商、以商招商，引进一批带动性强、贡献度高、前景广阔的域外企业、金融总部落户我区，不断增加优质就业岗位。 | 区商务局 | 区人社局、区市场监管局 | 2025年底
2 |  | 2.深入落实自治区“重大项目谋划行动”，按照产业发展和民生所需，聚焦民生保障、基础设施更新改造、房地产、文化旅游等重点领域项目，新增一批就业岗位。 | 区发改委 | 区人社局、区住建局、区农水局、区文旅局、区城管局 | 2025年底
3 |  | 3.推动传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业破冰抢滩，积极发展风光等新能源产业，推广普及新能源汽车和试点应用智能网联汽车，加快布局数字经济和低空经济，努力拓宽新的就业增长点，带动新增就业岗位200个。 | 区发改委 | 区人社局、区商务局、区交通局、区科技局 | 2025年底
4 |  | 4.以“文旅+就业”为主线，推动泰华商业街区、康镇、乌兰木伦湖区广场等区域持续出彩出新，提升旅游街区和景区景点经营业态，丰富旅游资源。为新投入的融德、普泰银基、美居等酒店，开发就业岗位200个。 | 区文旅局 区商务局 | 区人社局、区市场监管局、 | 2025年底
5 |  | 5.支持各类市场主体创新业态、开辟场景、优化供给，大力发展首发经济、银发经济、演出经济、赛事经济等新型经济模式，推动服务业向规模化、专业化、品牌化发展，吸纳更多劳动力就业，挖掘新就业岗位500个。 | 区市场监管局 | 区人社局、区商务局 | 2025年底
6 |  | 6.按政策用好用足税收减免、房租减免和补贴、普惠金融支持、创业担保贷款贴息、援企稳岗等各类惠企政策，确保应享尽享，持续减轻市场经营主体负担，稳定就业岗位。持续实施“暖商保”个体工商户保险保障项目，进一步通过市场化手段降低和分散个体工商户经营风险，力争2025年底市场主体突破1.7万户，企业总量力争突破7000户，个体工商户总量突破1万户，企业活跃度突破60%。 | 区人社局 区市场监管局 | 区财政局、区国资委 | 2025年底
7 | （二）提升职业技能培训质效（3项任务） | 7.紧盯新能源、现代服务业等技能人才缺口大的企业，提前对接供需，探索在校园开展新型学徒制人才培养模式，举办特色化的示范班、试点班。鼓励企业入校园，以订单班模式培养技能人才，实现入学即入职、毕业即就业，使应届毕业生就业落实率达到90%以上。鼓励驻地高校开展社会化职业培训（实训），符合政策规定的给予培训补贴。培训（实训）不少于10场次，培训人数不少于300人。进一步推进校企合作、产教融合。 | 区人社局 | 区委社会工作部、区财政局、区国资委 | 2025年底
8 |  | 8.围绕园林绿化、养老护理、餐饮服务等重点领域，提高劳动者就业创业能力和职业素养。鼓励开展订单式、定向式培训，提高培训的针对性和实效性。针对高校毕业生、转移农牧民、失业人员以及企业职工等不同群体大规模开展职业技能培训，全年培训人数不少于150人次。 | 区人社局 | 区总工会、团区委、区妇联、区残联、区财政局、区退役军人事务局 | 2025年底
9 |  | 9.积极推荐技能人才参加“鄂尔多斯工匠”评选活动，推荐培训机构参与认定市级就业技能培训品牌和自治区级就业技能培训品牌。举办全区职业技能竞赛1场。 | 区总工会、区人社局 | 区委社会工作部、区总工会、团区委、区妇联、区残联、区财政局、区退役军人事务局 | 2025年底
10 | （三）优化创业环境（3项任务） | 10.强化创业担保贷款支持，年内至少发放580万元创业担保贷款。 | 区人社局 | 区人社局、区财政局、区市场监管局 | 2025年底
11 |  | 11.对毕业５年内的高校毕业生，根据创业项目科技含量、社会效益等因素综合评价，可分别给予５万元、10万元、15万元、20万元四个等级的一次性资助，对成长性好和业绩突出的创业项目在获得资助后３年内，可申请滚动支持一次。 | 区人社局 | 区财政局、区科技局 | 2025年底
12 |  | 12.根据不同群体的创业需求，开展有针对性的创业培训课程。全年开展创业培训不少于90人。 | 区人社局 | 区财政局 | 2025年底
13 | （四）精准帮扶重点群体就业（4项任务） | 13.建立离校未就业高校毕业生台账，通过职业指导、岗位推荐、就业见习、技能培训，帮助其尽快实现就业，就业帮扶率达95%以上。年内至少组织2期帮助青年转变就业观念、明确就业目标、提升就业能力的职业生涯规划活动。年内中小企业人才储备不少于30人。 | 区人社局 | 区财政局、区国资委 | 2025年10月底
14 |  | 14.鼓励辖区企事业单位广泛开展就业见习工作，全区全年吸纳就业见习人员不低于70人。 | 区人社局 | 区财政局、区国资委、区教体局、区文旅局 | 2025年底
15 | （四）精准帮扶重点群体就业（4项任务） | 15.年内计划人才引进、公开招聘事业单位工作人员不低于50人。国有企业空缺岗位招聘应届高校毕业生比例不低于50％。鼓励街道社区按照每万城镇常住人口18人的标准配足配齐社区工作者。年内招聘社区工作者30人。 | 区委组织部 区人社局 | 区委编办、区委社会工作部、各街道、区国资委 | 2025年10月底
16 |  | 16.持续开发公益性岗位，累计开发岗位数量不低于80个，用于动态安置全区就业困难人员。 加强退役军人、妇女、残疾人教育培训，拓宽就业渠道，提供精准有效的就业支持服务。年内至少举办退役军人及家属专场招聘会2场次。 针对辖区妇女，开展母婴护理、小儿推拿、家政服务、烘焙、烹饪等技能培训，全年不少于100人次。 | 区人社局 | 各街道、区残联、区妇联、区退役军人事务局 | 2025年底
17 | （五）健全公共就业服务体系（7项任务） | 17.建立“有活没人干”的岗位清单、“有人没活干”的人员清单、“分层分类”的政策清单、“规范统一”的服务清单，精准有效地推动供需匹配。 定期开展人力资源市场供求分析，调查发布急需紧缺职业（工种）目录。 多频次举办专场招聘活动，年内组织各类招聘活动不少于12场。 打造“暖城·暖岗”直播带岗服务品牌，帮助企业发布招聘岗位信息，多形式开展集中直播、专场直播、探企直播等活动，实现全年云端送岗15场。 | 区人社局 | 各街道 | 2025年底
18 |  | 18.联合各相关行业部门、协会、高校、群团组织开展分行业、分领域专场招聘促就业服务活动，将岗位招聘、政策宣介、技能培训等就业场景嵌入文旅、高校、社区活动等场景中融合开展，开拓就业服务新渠道，打造“N+就业”服务新模式。围绕“就业援助月”“春风行动”“金秋招聘”“民营企业招聘月”“退役军人及家属专场招聘会”“技能大赛”等专项活动，引导社会力量广泛开展促就业行动。年内利用各类节点举办线上、线下促就业活动30余次。 | 区人社局 | 各街道、区总工会、团区委、区妇联、区工商联、区文联、区残联、区科协、区红十字会、区财政局、区退役军人事务局 | 2025年10月底
19 |  | 19.结合“根数据库”“一表通”人社服务场景应用，精准掌握大学生、农牧民工等就业群体数据，有效匹配就业需求，通过“大数据＋铁脚板”为服务对象提供精准、高效、均等公共就业服务，推进人力资源社会保障、教育、公安、民政、市场监管等部门数据互联互通，实现业务协同和数据共享。 | 各街道 | 区人社局、区政数局、区民政局、公安局康巴什分局 | 2025年底
20 |  | 20.建立与周边旗区跨区域用工协作机制，深化与周边旗区劳务合作，形成优势互补、共促就业局面，促进人力资源高效流动。整合企业岗位信息和求职者信息，不定期邀请周边城市企业来我区参加招聘活动或直播带岗，拓宽我区劳动者的就业途径。 | 区人社局 | 区人社局 | 2025年底
21 | （五）健全公共就业服务体系（7项任务） | 21.将基层就业公共服务融入党建引领基层治理范畴，列为网格员队伍职责和工作评价范围。 推进“暖城就业服务站”建设，依托党群服务中心，围绕蒙欣广场商圈、德荣商场商圈、呼能广场商圈、北区商圈等打造集就业、社保、劳动维权等为一体的“一刻钟就业服务圈”。 在人口相对密集的社区、小区楼栋、广场、学校周边设置张贴集就业创业政策、用工需求、求职登记等为一体的数智化标识，铺设点位不少于100处，实现家门口“码”上就业。 | 各街道 区人社局 | 区商务局 | 2025年10月底
22 |  | 22.鼓励发展社区集体经济、特色小作坊、残疾人就业创业基地、家政服务业等“零工经济”，助力“家门口”就业。 加强外卖、快递物流、网约车、直播等灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，指导平台企业或者用工合作企业落实不完全劳动关系从业人员最低工资、标准工时等保障措施。 | 各街道 区商务局 | 区人社局 | 2025年底
23 |  | 23.鼓励和支持经营性人力资源服务机构广泛开展就业供需对接活动，同一年度内经营性人力资源服务机构成功推荐产业工人与我区企业首次签订１年以上劳动合同且依法连续缴纳社会保险费满３个月的推荐人数达30人以上的按一次性500元/人的标准给予人力资源服务机构补贴，同一人力资源服务机构补贴最高不超过50万元；成功推荐离校2年内未就业高校毕业生、长期失业人员、就业困难人员与我区企业首次签订１年以上劳动合同且依法连续缴纳社会保险费满 ３个月的，按一次性800元/人的标准给予补贴。 | 区人社局 区国资委 | 区财政局、区市场监管局 | 2025年底
24 | （六）强化劳动保障促进农牧民增收（3项任务） | 24.积极落实社会保险政策。 | 区人社局 | 区财政局、区民政局 | 2025年底
25 |  | 25.持续开展人力资源市场秩序清理整顿，严厉打击欠薪欠保、违法裁员、虚假招聘等违法违规行为，营造公平就业环境。 | 区人社局 | 区住建局、区市场监管局、区商务局 | 2025年底
26 |  | 26.围绕“党建引领 以工代赈”项目，广泛在园林绿化、市政维修、保洁保安等领域不间断开展送政策、送岗位活动，免费组织转移农牧民开展职业技能提升培训，通过岗前技能培训带动劳务需求，培育地方特色劳务品牌。每年至少开展2期职业技能培训，助力转移农牧民就业之路更顺畅，有效提高工资性收入，年内人均增收不低于4万元。 | 区人社局 | 各街道、区发改委、区农水局 | 2025年底