## Sheet1
附件7 房屋建筑和市政工程建筑工程质量检查结果
序号 | 检查对象 | 检查项目 | 检查时间 | 检查结果 | 备注
1 | 鄂尔多斯康育青少年教育实践中心 | 房屋建筑和市政工程建筑工程质量 | 2025-08-28 | 该项目目前处于装修及室外管网安装阶段。检查发现楼梯部分混凝土存在蜂窝麻面的情况，已要求施工单位出相关方案，按照方案进行整改。
2 | 万正康和山庄B区项目 | 房屋建筑和市政工程建筑工程质量 | 2025-08-27 | 该项目目前小区围墙和管网施工阶段，检查发现污水管材双壁波纹管原材料送检数量不足，已要求施工单位按照规范要求对原材料进行整改。
3 | 博宇大厦 | 房屋建筑和市政工程建筑工程质量 | 2025-08-27 | 该项目目前处于完工阶段，剩余工程为：室外铺装、绿化工程、移动架体存在的安全隐患，已要求施工单位整改。
4 | 万正湖景苑 | 房屋建筑和市政工程建筑工程质量 | 2025-08-27 | 该项目已于2025年7月17日通过竣工验收。